Общество  с ограниченной ответственностью
«ЭКО-ДОМ»
184375, Мурманская область, Кольский район, п.Туманный, ул.Энергетиков, д.8 кв.21

Тел/факс; E-mail EKO-DOM.2016@yandex.ru
====================================================================

ПРИКАЗ

от  16.04.2026 г.                                                                     №    1  
Об утверждении Плана подготовки ООО «Эко-Дом»

к отопительному периоду 2026 -2027 годов 
Во исполнение п. 3, 4, 11.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, приказываю: 
1. Утвердить План подготовки ООО «Эко-Дом» к отопительному периоду 2026 -2027 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа,  разместить План подготовки ООО «Эко-Дом» к отопительному периоду 2026 -2027 годов на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет». 
3 Контроль исполнения оставляю за собой.
Директор ООО «Эко-Дом»  

            
    А.И. Антоненко

Приложение № 1 

к Приказу от _16.04.2026 г._ № _1_

	«СОГЛАСОВАНО»

ООО «Верхнетуломская тепловая компания» 

__________________________

__________________________

«______» ____________2026 г.


	            «УТВЕРЖДАЮ»

Администрация Кольского округа 
Глава Кольского муниципального округа 

___________________ А.П. Лихолат
«______» ____________2026 г.




План подготовки многоквартирных домов пгт Туманный Кольского района 

управляющей организации ООО «Эко-Дом» к отопительному периоду 2026-2027 годов
	 
	Схемные, режимные и погодные условия: из _4  МКД, находящихся в управлении, _0_ МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), __0_ газифицированных МКД . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -300 С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено __0__ проблем на системах теплоснабжения, произошло __0__ аварийных ситуаций.
	Ответственный

	 
	Организационные мероприятия
	Срок
	 

	1
	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
	 
	 

Директор,

 Антоненко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1.
	ответственных за ЭУ;
	до 01.08.2026
	

	1.2.
	ответственных на ТЭУ.
	до 01.08.2026
	

	2
	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО
	на дату проверки
	

	3
	Проверка наличия (при необходимости актуализация):
	 
	

	3.1.
	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО
	до 01.07.2026
	

	3.2.
	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО
	до 01.07.2026
	

	3.3.
	эксплуатационных инструкций ТЭУ
	до 01.07.2026
	

	3.4.
	паспортов ТЭУ, принципиальных схем
	до 01.07.2026
	

	3.5.
	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ
	до 01.07.2026
	

	4.
	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП
	в соответствии с графиком проверок
	

	5.
	Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)

	
	
	
	
	Технологические мероприятия

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Адрес
	№ дома
	Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления
	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	Наладка режимов потребения тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов
	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измирительных приборов. 
	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.
	Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции ТП
	Подготовка теплового контура здания
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО
	Ответственный

	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	1
	2
	3
	[image: image1.png]
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4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Туманный
	ул. Энергетиков
	4
	01.07.2026-03.07.2026 
	 03.07.2026
	04.09.2026 
	 21.08.2026
	 28.08.2026
	15.06.2026 
	03.08.2026-20.08.2026 
	22.06.2026 
	- 
	Директор, 

Антоненко А.И. 

	2
	Туманный
	ул. Энергетиков
	7
	 07.07.2025-11.07.2025
	11.07.2025 
	 04.09.2026
	 21.08.2026
	 28.08.2026
	16.06.2026
	01.07.2026-20.08.2026 
	 23.06.2026
	 -


	 Директор, 

Антоненко А.И. 

	3
	Туманный
	ул. Энергетиков
	8
	14.07.2025-18.07.2025 
	 18.07.2025
	 04.09.2026
	 21.08.2026
	 28.08.2026
	17.06.2026 
	24.08.2026-28.08.2026 
	 25.06.2026
	 -
	Директор,

 Антоненко А.И.

	4
	Туманный
	ул. Энергетиков
	9
	21.07.2025-25.07.2025 
	 25.07.2025
	 04.09.2026
	 21.08.2026
	 28.08.2026
	 18.06.2026
	 01.07.2026-20.08.2026
	 29.06.2026
	 -
	 Директор,

 Антоненко А.И.


Директор ООО «Эко-Дом»                             


А.И. Антоненко
	
	
	
	Приложение № 2
к Приказу от  16.04.2026 г.  № _1__

	Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единицы измерения
	Объем запланированных работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	дата начала работ
	дата окончания работ

	1
	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
	 
	

	1.1
	Ремонт кровли, утепление выходов на крышу (дом 7 и 9)
	ед.
	2
	01.07.2026
	20.08.2026

	1.2
	Утепление выходов на крышу     (дом 8)
	ед.
	1
	24.08.2026
	28.08.2026

	1.3
	Утепление оконных, дверных проемов (дом 4)
	ед.
	1
	03.08.2026
	20.08.2026

	1.4
	Герметизация межпанельных швов
	м.п.
	0
	 
	

	2
	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ
	
	

	2.1
	Трубы стальные
	м.п.
	12
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.2
	Арматура стальная трубопроводная
	шт.
	6
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.3
	Трубы полипропиленовые
	м.п.
	20
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.4
	Фитинги для полипропиленовых труб
	шт.
	20
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.5
	Лен, фумлента
	кг/шт.
	0,5/2
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.6
	Трубы канализационные 
	м.п.
	12
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.7
	Фасонные части к канализационным трубам
	шт.
	8
	01.06.2026
	20.08.2026

	2.8
	Тепло- и изоляционные материалы
	шт.
	1
	01.06.2026
	20.08.2026

	3
	Заготовка материалов и инструментов на зиму: 

 
	
	

	3.1
	Противогололедные материалы
	тонн
	5
	01.06.2026
	20.08.2026

	3.2
	Уборочный инвентарь
	шт.
	6
	01.06.2026
	20.08.2026


Директор ООО «Эко-Дом»                             


А.И. Антоненко

